Утверждаю

Директор  школы   ___________

План мероприятий  по обеспечению внедрения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС  НОО) в МОУ Сосновская начальная школа  - детский сад

| № | Направление | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативное обеспечение внедрения ФГОС НОО | Подготовка приказа о переходе школы на обучение по ФГОС Подготовка и утверждение плана мероприятий по внедрению ФГОС начального общего образования в школе Разработка основной общеобразовательной программы начального общего образования для 1 класса 1. Разработка и утверждение учебного плана для 1 класса 1.4.2. Разработка и утверждение программы формирования универсальных учебных действий 1.4.3. Разработка рабочих программ по учебным предметам 1.4. 4. Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей области для 1 класса 1.4.5. Разработка и утверждение программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 1.4.6. Разработка и утверждение программы военно – патриотического воспитания 1.4.7. Разработка и утверждение системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы | Сентябрь 2010 Октябрь 2010 Январь – март 2011 Июнь – август 2011 Январь – март 2011 Январь – март 2011 Январь – март 2011 Январь – март Январь – март Январь – март 20011 | Директор школы Директор школы Рабочая группа Рабочая группа Рабочая группа Рабочая группа Рабочая группа Рабочая группа Рабочая группа Рабочая группа |
| 2. | Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО | 2.1. Участие учителя начальных классов школы в обучающих семинарах по внедрению ФГОС НОО | В течение года | Директор школы |
|  |  | 2.2. Прохождение учителем начальных классов квалификационных курсов «Современные подходы в обучении и воспитании младших школьников» | По графику курсовой подготовки | Директор школы |
| 3. | Материально – техническое обеспечение внедрения ФГОС НОО | 3.1. Выявление уровня соответствия ресурсной базы школы требованиям ФГОС к оснащенности учебного предмета и оборудованию кабинета 3.2. Обеспечение современными техническими средствами обучения, необходимыми для реализации ФГОС НОО | В течение реализации проекта В течение реализации проекта | Директор школы |
|  |  | 3.2. Обновление ресурсов библиотечного фонда учебно – методической литературы, создание ресурсов медиатеки | В течение реализации проекта | Директор школы |
|  |  | 3.3. Оснащение кабинетов начальных классов в соответствие с требованиями ФГОС к учебным кабинетам в начальной школе | В течение реализации проекта | Директор школы |
| 4. | Организационное и методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО | 4.1. Формирование рабочей группы по введению ФГОС начального общего образования | Декабрь 2010 | Директор школы |
|  |  | 4.2. Заседания рабочей группы по введению ФГОС начального общего образования | Ежемесячно | Директор школы |
|  |  | 4.3. Организация деятельности рабочей группы по выработке единых требований к организации учебного занятия в соответствии с ФГОС | Март – апрель | Директор школы |
|  |  | 4.4. Утверждение ООП, обсуждение промежуточных (итоговых) результатов подготовки к введению ФГОС на педагогических советах и совещаниях. | В течение 2010 – 2011 уч. года | Директор школы |
| 5. | Достижение планируемых результатов введения ФГОС НОО | 5.1. Выбор УМК, формирование заказа на учебники, соответствующие ФГОС НОО | Апрель 2010 – 2011 уч.год | Директор школы |
|  |  | 5.2. Самообразование педагога в области развития компетенций, необходимых для реализации ФГОС НОО. Освоение методических рекомендаций по использованию нового образовательного пространства начальной школы, соответствующего требованиям ФГОС НОО | В течение реализации проекта | Учитель начальных классов |
|  |  | 5.3.Разработка критериальной базы оценки эффективности работы педагогов в условиях внедрения ФГОС НОО | В течение 2010 – 2011 уч. года | Директор школы |
|  |  | 5.4. Разработка рабочих программ на основе выбранных УМК, корректировка рабочих программ | В течение 2010 – 2011 уч. года | Директор школы |
|  |  | 5.5.Реализация плана внедрения ФГОС НОО | В течение реализации проекта | Директор школы |
| 6. | Работа с родителями | 6.1.Знакомство родителей с локальными актами МОУ Сосновская начальная школа – детский сад в связи с введением ФГОС НОО | В течение реализации проекта | Директор школы |
|  |  | 6.2. Знакомство родителей с учебным планом ОУ на 2011 – 2012 учебный год | Апрель - май | Директор школы |
|  |  | 6.3. Знакомство родителей с основной образовательной программой начального общего образования и с программой внеурочной деятельности младших школьников в ОУ | Апрель | Директор школы |